Duoc UC · Escuela de Informática y Telecomunicaciones · Sede San Joaquín

Capstone (PTY4614) · Sección 004D

Guía 2. Desarrollo Proyecto APT – Fase 2

Informe de avance

Talos: Plataforma de Verificación y Análisis de Sesgo en Noticias

Grupo 7

Valentina Puentes Aránguiz · Cristóbal Sotelo Clavería

Docente: Claudia Reinoso H.

Ingeniería en Informática · 15 de octubre de 2026

Índice

Portada

Índice

1. Resumen avance Proyecto APT

2. Monitoreo del Plan de Trabajo

3. Ajustes a partir del monitoreo

Abstract (Español)

Abstract (English)

Individual Conclusions (English)

Referencias

Guía 2. Desarrollo Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Resumen avance Proyecto APT

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada.

| Resumen de avance proyecto APT | Al cierre de la semana 10, el proyecto Talos completó tres de las siete etapas de su plan de trabajo y tiene una cuarta en curso. Etapa 1 – Levantamiento y diseño de arquitectura (S1–S4, 100 %): se definieron requerimientos y casos de uso, se elaboraron los diagramas UML (casos de uso, secuencia y componentes) y se configuró el repositorio GitHub con un docker-compose.yml base. Etapa 2 – Modelo de datos y backend base (S5–S7, 100 %): se implementó el modelo relacional en PostgreSQL (medios, eventos, noticias, analisis_noticias, reportes y usuarios_admin) con SQLAlchemy y Alembic, y la API REST en FastAPI (feed de eventos, detalle de evento, estadísticas por medio, reportes y login de administración), junto con el script de sincronización loader.py. Etapa 3 – Pipeline de ingesta y clustering (S7–S9, 100 %): se desarrollaron los scrapers configurados en sources.json (collector.py y extractor.py), el preprocesamiento con NLTK y el agrupamiento TF-IDF + similitud de coseno, que generan raw_news.json y clustered_news.json, validados con pruebas Pytest. Etapa 4 – Frontend y UI (S10–S12, 33,3 %, en curso según lo planificado): está completa la configuración de Next.js, Tailwind CSS y la maquetación base (S10); el componente BiasBar, planificado para la semana 11, ya avanza como demo operativa, y la integración de Recharts con la API corresponde a la semana 12. Objetivos específicos cumplidos: pipeline de extracción automatizada sobre al menos 5 medios nacionales de distintos espectros editoriales (actualmente, 10 medios configurados en sources.json); módulo de clustering semántico que agrupa coberturas de un mismo hecho; y modelo de datos relacional en PostgreSQL con API REST en FastAPI. Los objetivos de frontend, motor NLP y plan de pruebas y despliegue están en curso o planificados para las semanas 10 a 15. |
| --- | --- |
| Objetivos | No se ajustaron. El objetivo general y los seis objetivos específicos de la Fase 1 se mantienen, porque el avance confirma que el alcance es factible en las 18 semanas. Solo cambiaron el orden en que se abordan los objetivos de frontend y motor NLP, y el proveedor de la API del motor NLP (de Claude a Gemini), sin modificar el objetivo (ver sección 3). |
| Metodología | Se mantiene Kanban en GitHub Projects con cinco columnas (Backlog, Análisis/Diseño, En Progreso, Pruebas/Validación y Terminado) y límite WIP de 2 tareas por estado activo. Ajustes: (1) se invierte el orden de ejecución entre frontend y motor NLP; (2) se incorporan sesiones de pair programming para asegurar el cierre del frontend en la semana 12, dada la complejidad de sus estilos dinámicos; (3) se agregan hitos de control calendarizados (H1 a H7, detallados en la sección 3), que complementan el control de flujo del tablero Kanban, según la retroalimentación docente de la Fase 1. |
| Evidencias de avance | Documento de diseño (DER y diagramas UML): respalda la Etapa 1 y la trazabilidad de la arquitectura desacoplada. Backend (backend/app/: models.py, schemas.py, routes/, Swagger en /docs): endpoints funcionales con respuesta HTTP 200, criterio de aceptación del entregable de backend. Pipeline (pipeline/: sources.json, collector.py, extractor.py, preprocessor.py, clustering.py) y salidas raw_news.json y clustered_news.json: ingesta desde 10 medios nacionales configurados (3 de derecha, 4 de centro y 3 de izquierda) y agrupamiento con similitud ≥ 0,45. Pruebas unitarias (pipeline/tests/test_scrapers.py y test_clustering.py): integridad de selectores, campos no nulos y comportamiento del clustering. Prueba de concepto del motor NLP (pipeline/: nlp_engine.py, prompts.py, schemas.py, main_nlp.py) y salida processed_events.json: análisis de 3 eventos reales con Gemini 3.8 Flash (categoría, tono del titular, puntaje de subjetividad y resumen en viñetas), con salida JSON validada por Pydantic. Demo del frontend (frontend/src/: layout.tsx, BiasBar.tsx, EventCard.tsx): base Next.js operativa y componente de sesgo en desarrollo. Repositorio GitHub (Grupo 7): repositorio público https://github.com/V-Puentes/Capstone2026-TalosInforma con docker-compose.yml, Dockerfiles, README.md, commits trazables, tablero Kanban, Carta Gantt con hitos y presentación de avance, organizados en carpetas Fase 1 y Fase 2. Resguardo de la calidad: pruebas Pytest antes de mover cada tarea a Terminado; criterios de aceptación medibles por entregable; validación de esquemas con Pydantic; entornos reproducibles con Docker Compose y variables separadas (.env.example); selectores configurables y parsers de respaldo ante cambios en el HTML de los medios. |
| 2. Monitoreo del Plan de Trabajo |
| Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándote especialmente en la columna de estado de avance y ajustes. |

| Plan de Trabajo |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| Gestión de proyectos TI. Desarrollo de soluciones de software. | Levantamiento y diseño de arquitectura: requerimientos, diagramas UML, repositorio y Docker Compose base. | Draw.io, GitHub, VS Code. | Semanas 1 a 4 | Valentina Puentes y Cristóbal Sotelo | Facilitador: requerimientos y alcance delimitados tempranamente. | Completado | Sin ajustes. |
| Modelamiento de datos relacionales. Desarrollo de software backend. | Base de datos y backend base: modelo en PostgreSQL, FastAPI, SQLAlchemy, Alembic y endpoints REST. | PostgreSQL, FastAPI, Docker, Python. | Semanas 5 a 7 | Valentina Puentes | Dificultad: inconsistencia en esquemas de datos. Se mitigó con Pydantic. | Completado | Sin ajustes. |
| Desarrollo de software y automatización. Manipulación y consulta de bases de datos. | Pipeline de ingesta (ETL) y clustering: scrapers, preprocesamiento NLTK y TF-IDF + coseno. | Python, BeautifulSoup4, Trafilatura, NLTK, scikit-learn, Pytest. | Semanas 7 a 9 | Cristóbal Sotelo | Dificultad: cambios en el HTML de los medios. Se mitigó con selectores en sources.json y parsers de respaldo. | Completado | Sin ajustes. |
| Desarrollo de software frontend. | Frontend y vistas UI: maquetación Next.js, BiasBar y componentes interactivos, gráficos Recharts y consumo de API. | Next.js, React, Tailwind CSS, Recharts, Axios. | Planificado: semanas 11 a 14. Ajustado: semanas 10 a 12. | Cristóbal Sotelo | Dificultad: complejidad de los estilos dinámicos de la vista comparativa. | En curso (33,3 %, a tiempo según el plan ajustado): maquetación completada (S10), BiasBar en desarrollo (S11), Recharts programado (S12). | Ajustada: se adelanta y se ejecuta antes del motor NLP; se agrega pair programming preventivo. |
| Desarrollo de software e integración. Innovación y resolución técnica con IA. | Integración del motor NLP: Gemini 3.8 Flash (Google AI Studio), prompts deterministas, validación Pydantic, reintentos y procesamiento en lote. | API de Gemini (SDK google-genai), Pydantic, Tenacity, Python. | Planificado: semanas 9 a 11. Ajustado: semanas 12 a 14. | Valentina Puentes | Facilitador: esquemas estrictos de salida y temperatura 0 evitan respuestas no estructuradas. | No iniciada formalmente (comienza en S12, a tiempo según el plan ajustado). Prueba de concepto adelantada: 3 eventos analizados. | Se posterga para después del frontend, sin cambiar su alcance. Se reemplaza la API de Claude por Gemini 3.8 Flash para reducir costos. |
| Pruebas de calidad y certificación. Mantenimiento y despliegue de software. | Plan de pruebas, Docker y despliegue: pruebas unitarias y de integración, contenerización, despliegue cloud y manual técnico. | Pytest, Docker Compose, Render, Vercel. | Semanas 14 a 15 | Valentina Puentes y Cristóbal Sotelo | Dificultad prevista: límites de servidores gratuitos. Se mitiga con imágenes Docker basadas en Alpine Linux. | No iniciado | Sin ajustes. |
| Comunicación oral y escrita profesional. Comunicación técnica en inglés. | Cierre documental: informe final, abstract bilingüe, conclusiones individuales y presentación ante la comisión. | Plantillas institucionales, rúbrica Capstone. | Semanas 16 a 18 | Valentina Puentes y Cristóbal Sotelo | Facilitador: certificación TOEIC de ambos integrantes. | No iniciado | Sin ajustes. |

3. Ajustes a partir del monitoreo

Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis.

Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo: Facilitadores: El documento de arquitectura definió desde el inicio cada componente, sus librerías, la estructura de carpetas y los criterios de aceptación, lo que permitió desarrollar backend y pipeline en paralelo y sin retrabajo. La arquitectura desacoplada (pipeline → base de datos → API → frontend) permitió que cada integrante avanzara con contratos de datos claros (raw_news.json, clustered_news.json y esquemas Pydantic). El límite WIP de Kanban evitó abrir demasiadas tareas a la vez y obligó a cerrar las pruebas de cada módulo antes de avanzar. La experiencia previa del equipo en ETL, modelamiento de datos y Python redujo la curva de aprendizaje de las etapas 2 y 3. Dificultades y acciones: Complejidad de los estilos dinámicos del frontend (vista comparativa y BiasBar). Acción: pair programming entre ambos integrantes para asegurar el cierre de la interfaz en la semana 12 sin afectar el inicio del motor NLP. Cambios en la estructura HTML de los portales de noticias. Acción: selectores configurables en sources.json, parsers de respaldo y pruebas que detectan campos vacíos. Incertidumbre sobre el comportamiento del LLM. Acción: temperatura 0, esquemas Pydantic obligatorios, reintentos con Tenacity y pruebas de esquemas sin consumir saldo de API. Costo previsto de consumo de la API de Claude a lo largo del semestre. Acción: se reemplazó por Gemini 3.8 Flash a través de Google AI Studio, aprovechando su acceso gratuito, y se mantuvieron los mismos esquemas Pydantic, la temperatura 0 y los reintentos con Tenacity.

Actividades ajustadas o eliminadas: Ajuste de planificación: se invirtió el orden entre el frontend (ahora semanas 10 a 12) y el motor NLP (ahora semanas 12 a 14); en la planificación de la Fase 1, el motor NLP estaba en las semanas 9 a 11 y el frontend en las 11 a 14. Justificación: adelantar la interfaz permite validar visualmente los datos reales del pipeline y aislar la complejidad visual antes de integrar la IA con la base de datos; además, el frontend consume endpoints que ya estaban disponibles. No se eliminaron actividades. Cambio de proveedor del LLM (origen: dificultad): se reemplazó la API de Claude por Gemini 3.8 Flash (Google AI Studio, SDK google-genai). Justificación: asegurar la viabilidad económica del proyecto y mitigar el riesgo de sobrecostos por consumo de API durante el semestre. El alcance del motor NLP (clasificación temática, tono del titular, subjetividad y resumen en JSON validado) no cambia. Ajustes por retroalimentación docente de la Fase 1: Relevancia laboral: se agregó a la sección de Relevancia un párrafo que vincula el stack construido con perfiles vigentes (Ingeniero de Datos, Desarrollador Backend, Especialista en Integración de IA y DevOps). Referencias: se incorporó la sección de referencias (Edelman, 2024; Newman et al., 2025) para respaldar las afirmaciones sobre la confianza en los medios. Carta Gantt: se corrigieron la tilde de “Integración” y la sigla NLP, y se unificaron las mayúsculas de las etiquetas (S1 a S18) y el formato de los porcentajes. Factibilidad: se alineó el tramo declarado con el Plan de Trabajo y la Carta Gantt. Competencias: se presentan separadas, una por fila. Diario de Fase 1 de Cristóbal Sotelo: se diferenciaron las respuestas 2 (competencia técnica a fortalecer) y 3 (competencia profesional asociada a sus intereses). Hitos: se agregó a la Carta Gantt una tabla de hitos de control formulados como estados alcanzados con semana comprometida: H1 (S4) Arquitectura definida y repositorio configurado – Alcanzado. H2 (S7) Modelo relacional y API base operativos – Alcanzado. H3 (S9) Pipeline de scraping y clustering funcionando sobre 5 medios – Alcanzado. H4 (S12) Frontend con feed, comparador y estadísticas consumiendo la API – En curso. H5 (S14) Motor NLP integrado con salida JSON validada – Pendiente (prueba de concepto realizada). H6 (S15) Plan de pruebas ejecutado y solución contenerizada y desplegada – Pendiente. H7 (S18) Informe final entregado y defensa realizada – Pendiente.

Actividades que no has iniciado o están retrasadas: No hay actividades con retraso respecto de la Carta Gantt ajustada. Actividad en curso – Frontend y UI (S10–S12, 33,3 %): la subtarea programada para la semana 10 está terminada y el componente BiasBar avanza como demo. Riesgo identificado: la complejidad de los estilos dinámicos de la vista comparativa. Estrategia preventiva: pair programming entre ambos integrantes para completar los componentes en la semana 11 y la integración con Recharts y la API en la semana 12 (hito H4), validando contra el criterio de aceptación: vistas responsivas consumiendo la API y BiasBar renderizando sesgos. Actividades no iniciadas según lo planificado: motor NLP (S12–S14), pruebas, Docker y despliegue (S14–S15) y cierre documental (S16–S18). Como preparación del motor NLP, ya están implementados los esquemas (schemas.py), los prompts (prompts.py) y el cliente de Gemini (nlp_engine.py), y una prueba de concepto procesó 3 eventos reales.

Abstract (Español)

La creciente desinformación y la dificultad para identificar sesgos editoriales han erosionado la confianza pública en los medios (Edelman, 2024; Newman et al., 2025). A partir de esta problemática, los estudiantes desarrollan “Talos”, una plataforma web analítica que centraliza y contrasta noticias de la prensa chilena.

La plataforma utiliza web scraping, clustering semántico y procesamiento de lenguaje natural mediante la API de Gemini para clasificar la subjetividad y el sesgo editorial de las noticias, y está construida sobre una arquitectura desacoplada y contenerizada con Docker. Dirigido al público general, especialmente a adultos mayores que enfrentan la brecha digital y a jóvenes en etapas formativas, el proyecto destaca por su impacto social y por su relevancia para el campo laboral de la informática, ya que responde a demandas actuales de la industria mediante un uso robusto de la ingeniería de datos y la arquitectura de software. A la semana 10, el equipo completó el modelo de datos, la API REST y el pipeline de extracción y agrupamiento sobre diez medios nacionales, y avanza en el desarrollo de la interfaz web.

Abstract (English)

Increasing misinformation and the difficulty of identifying editorial bias have eroded public trust in the media (Edelman, 2024; Newman et al., 2025). In response to this problem, the students are developing “Talos”, an analytical web platform that centralizes and compares news from the Chilean press.

Using web scraping, semantic clustering and natural language processing through the Gemini API, the platform classifies the subjectivity and editorial bias of news articles, and it is built on a decoupled architecture containerized with Docker. Aimed at the general public, especially older adults facing the digital divide and young people in their formative years, the project stands out for its social impact and for its relevance to the computer science job market, as it addresses current industry demands through robust data engineering and software architecture. As of week 10, the team has completed the data model, the REST API and the scraping and clustering pipeline covering ten national news outlets, and is currently developing the web interface.

Individual Conclusions (English)

Valentina Puentes Aránguiz

During this phase, I completed the relational data model in PostgreSQL and the FastAPI REST layer, including the synchronization script that loads the pipeline output into the database. Pydantic validation prevented inconsistent data from reaching the API, and I learned that a clear data contract between components saves considerable time in later stages. My next challenge is the LLM integration, the area I identified as my weakest in Phase 1. We replaced the Claude API with Gemini 3.8 Flash to keep the project financially viable, and a first proof of concept already returns validated JSON for real news events. I will focus on deterministic prompts, strict JSON schemas and automated retries, and I will support the frontend through pair programming so that the NLP schedule is not affected.

Cristóbal Sotelo Clavería

In this phase, I built the ingestion pipeline: the scrapers configured through sources.json, the text preprocessing with NLTK and the TF-IDF clustering algorithm that groups articles about the same event. Writing unit tests for scraping and clustering showed me how fragile web data can be and why fallback parsers are necessary. I also started the Next.js frontend earlier than originally planned, which revealed the complexity of the dynamic bias views sooner. The frontend is on schedule, and I learned that building the interface early is valuable but requires a realistic estimate of its visual complexity.

Referencias

Edelman. (2024). 2024 Edelman Trust Barometer. https://www.edelman.com/trust/2024/trust-barometer

Newman, N., Ross Arguedas, A., Robertson, C. T., Nielsen, R. K., & Fletcher, R. (2025). Reuters Institute digital news report 2025. Reuters Institute for the Study of Journalism. https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/digital-news-report/2025

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.